附件

2022年省重点建设项目增补名单

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 项目业主 | 建设 阶段 | 开工 年份 | 竣工 年份 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 截止2021年底开累完成投资 | 2022年 计划 投资 | 2022年形象进度目标 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计29个 |  |  |  |  |  |  |  | 2277.1 | 25.6 | 125.8 |  |  |
| 一、基础设施12个 |  |  |  |  |  |  |  | 1621.0 | 19.6 | 69.6 |  |  |
| 1 | 长沙黄花机场综合交通枢纽配套工程 | 长沙市长沙县 | 湖南自贸区临空产业投资集团有限公司、长沙城市建设投资开发集团有限公司、长沙城投国际会展中心投资有限公司等 | 新开工 | 2022 | 2025 | 项目包括：一是集疏运配套工程，包括劳动东路、机场中轴大道北段、会展中轴大道、机场大道快速化改造机场高速-湘府东路、香樟路高架及辅道机场大道-机场中轴大道、机场中轴大道南段香樟路-江杉高速、会展中轴大道-东八线-机场大道、湘府东路、湘府东路东延、劳动东路、湘府东路东延等11条配套道路。二是周边水系恢复治理工程，包括对榨山港、铁漏港、西山港、T4-2区等长沙机场改扩建工程周边水系进行恢复治理。 | 245.3 | 6.7 | 24.5 | 完成湘府东路跨浏阳河大桥的桥梁合拢，浏阳河-黄兴大道段启动建设；湘府东路东延（机场大道-机场中轴大道）开展前期；其余9条道路进行路基、路面及附属工程施工等。 | 长沙市 |
| 2 | 全省风电、光伏发电项目 | 全省 | 相关开发企业 | 新开工 | 2022 | 2025 | 建设风电700万千瓦、光伏发电项目800万千瓦，升压站200座。 | 845.0 | 0.0 | 5.0 | 办理项目立项和国土、林业、环保、水利等开工前手续。 | 各市州 |
| 3 | 炎陵罗萍江抽水蓄能电站 | 株洲市炎陵县 | 炎陵圭臬能源开发有限公司 | 新开工 | 2022 | 2030 | 建设上水库、下水库、输水系统、发电厂房，装机规模120万千瓦。 | 83.0 | 0.0 | 3.0 | 开工建设。 | 株洲市 |
| 4 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 | 岳阳市汨罗市 | 国网新源汨罗抽水蓄能分公司 | 新开工 | 2022 | 2030 | 建设上水库、下水库、输水系统、发电厂房，装机规模120万千瓦。 | 77.0 | 0.0 | 1.0 | 开工建设。 | 岳阳市 |
| 5 | 桃源木旺溪抽水蓄能电站 | 常德市桃源县 | 湖南桃源抽水蓄能有限公司 | 新开工 | 2022 | 2030 | 建设上水库、下水库、输水系统、发电厂房，装机规模120万千瓦。 | 83.0 | 0.0 | 1.0 | 开工建设。 | 常德市 |
| 6 | 攸县广寒坪抽水蓄能电站项目 | 株洲市攸县 | 湖南攸县抽水蓄能有限公司 | 新开工 | 2022 | 2030 | 建设上水库、下水库、输水系统、发电厂房，装机规模180万千瓦。 | 122.0 | 0.0 | 1.0 | 开工建设。 | 株洲市 |
| 7 | 通道塘冲100MW/200MWh储能电站项目 | 怀化市通道县 | 通道湘电储能科技有限公司 | 新开工 | 2022 | 2024 | 分两期建设，一期采用预制舱与混凝土框架混合布置形式，建设100MW/200MWh规模电池储能电站，通过35kV架空线路接入通道220kV旧寨变电站35kV母线；二期建设100MW/200MWh规模电池储能电站。 | 10.1 | 0.0 | 5.1 | 完成一期100MW/200MWh储能电站建设并投运；二期开展前期工作。 | 怀化市 |
| 8 | 郴州国家物流枢纽（生产服务型）建设项目 | 郴州市北湖区 | 郴州市百福投资集团有限公司等 | 新开工 | 2022 | 2024 | 项目总建筑面积778500平方米，主要建设物流通道场站，新建6000米专线铁路；跨境电商产业园建筑面积240000平米；国际有色金属保税物流（郴州）中心建筑面积165000平米，大宗现货交易区、仓储物流区、保税库区、以及其他配套库区；中东欧进出口产业园，包括湖南进出口企业总部基地、湖南跨境电商交易中心、出口加工区等。 | 50.0 | 0.0 | 10.0 | 完成征地拆迁；完成铁路站场专线建设，完成1#分拨仓库和1#铁路线建设，启动2#铁路线、2#、3#分拨仓库建设；完成中铁五局战略物资储备库建设等。 | 郴州市 |
| 9 | 醴陵市花炮物流项目 | 株洲市 醴陵市 | 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 | 新开工 | 2022 | 2027 | 项目分三期实施。一期总建筑面积3.08万平米，包含仓库2.35万平米，配套用房0.73万平米，以及醴陵湘赣多式联运国际物流港项目等；二期总建筑面积3.73万平米，包含仓库3.7万平米。三期主要建设商贸展示中心，电子商务、科技研发、分拣包装、材料机械加工等各类商业大楼。 | 43.3 | 0.0 | 4.0 | 完成征地拆迁，启动建设。 | 株洲市 |
| 10 | 韵达湖南物流产业基地 | 株洲市荷塘区 | 上海韵毅实业有限公司 | 续建 | 2021 | 2025 | 主要建设韵达智能化快递转运中心、智能化快运转运中心、智慧供应链仓储及冷链增值服务中心，办公生活配套及创客孵化中心。 | 40.0 | 6.0 | 10.0 | 完成一期场地平整。 | 株洲市 |
| 11 | 长沙黄兴海吉星国际农产品物流基地（二期） | 长沙市长沙县 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 续建 | 2020 | 2024 | 总建筑面积29.4万平方米，包括七大功能区，即海鲜、水产交易区、车板交易区、本地特色农产品交易区、综合楼、冻品+肉类交易综合配送区、废污处理区。 | 12.3 | 6.9 | 2.0 | 二期用地12栋交易大厅主体建设完成，D4-D7四栋综合楼主体完成50%工程量。 | 长沙市 |
| 12 | 麻阳苗族自治县大湘西农产品生鲜冷链仓储物流项目 | 怀化市麻阳县 | 麻阳县长河发展有限责任公司 | 新开工 | 2022 | 2024 | 建设冷链物流中心、农产品交易中心、生活服务中心、县乡农产品批发交易市场、公共停车场、货运停车场以及供水、供气、强弱电、环保设施等相关配套基础设施。 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 完成智慧云仓、县乡农贸市场建设，实施停车场项目征地、三通一平及相关配套设施建设。完成商品交易中心建设，启动冷链物流中心、农产品交易中心建设。 | 怀化市 |
| 二、生态环保3个 |  |  |  |  |  |  |  | 66.0 | 0.0 | 11.2 |  |  |
| 13 | 洞庭湖生态疏浚试点工程 | 益阳市沅江市 | 湖南省水利投资发展有限公司 | 新开工 | 2022 | 2025 | 试点工程范围为黑泥洲沅江市境内部分，面积12.14平方公里，构筑生态湖3处，构筑生态岛3处疏浚，疏浚工程量5030万立方米。 | 28.8 | 0 | 1.6 | 抓紧开展前期工作，争取尽早开工。 | 益阳市 |
| 14 | 长江经济带衡阳市虎形山片区绿色发展项目 | 衡阳市石鼓区 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 新开工 | 2022 | 2025 | 修复虎形山区域生态，实施螺丝港渠改造及垃圾中转站建设，新建总部经济基地、地下停车场、充电桩等。 | 22.4 | 0.0 | 4.0 | 实施虎形山螺丝港渠改造，建设红湘北路、长岭路等7条海绵化道路。 | 衡阳市 |
| 15 | 芷江县林产品生态价值实现国家储备林综合开发项目 | 怀化市芷江县 | 芷江侗族自治县沅州农林发展有限责任公司 | 新开工 | 2022 | 2024 | 完成生态造林，包括现有林改培，中幼林抚育；完成林下种植黄精、苗圃基地、建设白蜡基地、甜茶基地和三道坑森林康养基地建设；配套建设林区Ⅲ级公路45公里、作业道路160公里、生物防火林带80公里、护林哨卡600平米以及其他配套设施。 | 14.8 | 0.0 | 5.6 | 完成林改培41420亩，中幼林抚育8117亩，黄精种植1000亩、甜茶2000亩、白蜡1000亩及配套设施建设。 | 怀化市 |
| 三、社会民生1个 |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 | 0.0 | 3.0 |  |  |
| 16 | 长沙经贸职业中专学校新校区项目 | 长沙市长沙县 | 湖南永欣教育科技发展有限公司 | 新开工 | 2022 | 2024 | 总建筑面积11.6万平方米，建设九栋建筑物、篮球场、田径场、垃圾回收站、门卫及设备用房、地下车库等，可提供5000人左右的高中阶段学位。 | 15.1 | 0.0 | 3.0 | 开展土方、基础施工。 | 长沙市 |
| 四、产业发展13个 |  |  |  |  |  |  |  | 575.0 | 6.0 | 42.0 |  |  |
| 17 | 岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化项目 | 岳阳市绿色化工高新区 | 中国石油化工股份有限公司 | 重大前期 | 2022 | 2025 | 新建100万吨/年乙烯及下游共14套化工工艺装置，配套改造现有炼油总加工流程，项目界区范围内相应配套的公用工程系统和辅助设施，以及必要的厂外工程。 | 328.5 |  |  | 抓紧开展前期工作，力争尽早开工。 | 岳阳市 |
| 18 | 邵阳国际数控机械智能产业项目 | 邵阳市经开区 | 邵阳金驰数控机械有限公司 | 续建 | 2021 | 2026 | 总建筑面积65万平方米，主要建设厂房及数控机械生产线、智能仓库、综合研发楼、员工宿舍及相关配套设施。 | 25.0 | 3.0 | 3.0 | 完成部分厂房主体施工，启动设备安装工作，部分厂房试生产。 | 邵阳市 |
| 19 | 三一智能制造产业基地（一期）项目 | 郴州市高新区 | 三一重能装备（郴州）有限公司 | 新开工 | 2022 | 2023 | 总建筑面积10万平米，主要新建厂房、公辅用房及其他附属配套基础设施，用于安装风电主机机舱、轮毂、塔筒等多条生产线。 | 10.1 | 0.0 | 4.0 | 完成项目地三通一平等准备，启动厂房主体工程建设，开始综合楼场地平整。 | 郴州市 |
| 20 | 桃源方博精密检测设备制造项目 | 常德市桃源县 | 湖南方博致远科技有限公司 | 新开工 | 2022 | 2024 | 分三期建设，一期租用电子信息标准化厂房1.2万平方米，建设钣金生产线、模块装配生产线、整机装配生产线；二期新建4条AI智能检测设备与防水检测设备生产线，可年产8500套AI智能检测与防水检测系统，解决该领域的“卡脖子”问题；三期进一步扩大产能。 | 15.5 | 0.0 | 2.0 | 一期项目完成装修，年底投产；二期开工建设。 | 常德市 |
| 21 | 低碳智能制造科技基地项目 | 衡阳市高新区 | 湖南亿鸿富科技有限公司等 | 新开工 | 2022 | 2024 | 总建筑面积11万平米，建设标准厂房，布局五金模具生产线等，以及相关配套设施建设。 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 实施部分厂房主体建设。 | 衡阳市 |
| 22 | 衡阳比亚迪新能源汽车零部件制造项目 | 衡阳市松木经开区 | 衡阳比亚迪实业有限公司 | 新开工 | 2022 | 2023 | 总建筑面积约22万平米，建设新能源汽车驱动电机配套零部件、汽车电子、非标件等厂房及生产线。 | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 实施厂房主体建设。 | 衡阳市 |
| 23 | 中方县绿色新型建材产业项目 | 怀化市中方县 | 中方顺达新材料有限公司 | 续建 | 2021 | 2023 | 总建筑面积19.1万平方米，建设年产1000万吨精品砂石骨料、年产40万吨干混砂浆、年产200万立方米高性能混凝、年产10万立方米固废制砖等生产线。 | 15.0 | 1.5 | 4.0 | 年内完成4条生产线建设及调试。 | 怀化市 |
| 24 | 楚天科技生物医药和生命科学产业项目 | 长沙市宁乡市 | 楚天科技股份有限公司 | 新开工 | 2022 | 2030 | 牵头成立专门针对生物医药领域卡脖子技术和高精尖技术的楚天生物医药和生命科学产业链，围绕制药装备领域核心零部件国产化，实现智能化、数字化，加快“补链、强链”；围绕生物医药耗材、CDMO平台、抗体、mRNA疫苗等生命科学领域“建链、延链”，建设标准厂房扩大楚天科技产能，引进产业链上下游企业，形成产值过千亿的生物医药产业集群。 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 启动一期楚天科技老虎塘高分子材料产业园板块建设并进行主体施工。 | 长沙市 |
| 25 | 宁远新型安全回缩式注射器产业化项目 | 永州市宁远县 | 湖南诺思医疗科技有限公司等 | 新开工 | 2022 | 2023 | 建设厂房、科研及配套用房约5万平方米，租赁给项目公司用于建设5G+工业5.0制程AOI智能生产线10条，研发、生产和销售各种等新型安全回缩式注射器。 | 10.6 | 0.0 | 2.0 | 年内大部分主体完工。 | 永州市 |
| 26 | 中国·新晃国际黄精城产业建设项目 | 怀化市新晃县 | 湖南晃源投资发展集团有限公司 | 新开工 | 2022 | 2025 | 新建年深加工黄精10万吨标准生产厂房；新建黄精交易集散市场，黄精产品展示交易及电商孵化运营中心，年交易黄精初（深）加工产品3万吨；新建黄精鲜货、干货冷链仓储库，冷链物流及电商物流平台、园区配套设施。 | 10.5 | 1.5 | 3.0 | 完成标准化厂房3万平米；建设电商孵化运营中心、初（精）加工区、仓储4.8万平方米；完善园区道路、污水处理等基础设施。 | 怀化市 |
| 27 | 湖南隆回道地药材产业基地项目 | 邵阳市隆回县 | 湖南省宝庆农产品进出口有限公司 | 新开工 | 2022 | 2025 | 总建筑面积14.6万平方米。新建百合、金（山）银花、玉竹加工车间、深加工车间、提取车间、综合车间、冷链仓储、综合楼及其它配套工程，购置生产线12条。依托隆回县龙芽百合、金银花、玉竹等农产品资源优势，建成全国道地药材生产集散地，助力乡村振兴。 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 完成项目用地征拆和场平，主体开工建设，完成6万平方米厂房及配套设施建设。 | 邵阳市 |
| 28 | 会同县现代农业产业基地项目 | 怀化市会同县 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 新开工 | 2022 | 2025 | 新建年产24万吨饲料厂1个；新建存栏7200头母猪场1个、存栏1200头国家级父系养殖场1个、存栏3600头国家级核心原种场1个、存栏1000头公猪站项目等；新建肉食品加工项目1个、屠宰项目1个、仓储冷链物流项目1个、生物制药项目1个等；新建有机肥回收利用项目1个、乡村振兴种养平衡示范项目8个、粮油加工项目、生猪育肥项目等。 | 16.0 | 0.0 | 5.0 | 年内完成吉秀、龙坡、元贞、大元等养殖场建设，完成年产24万吨猪饲料加工厂主体建设及其他项目场地平整。 | 怀化市 |
| 29 | 南县稻虾产业全产业链建设示范工程项目 | 益阳市南县 | 南县城乡发展投资有限公司等 | 新开工 | 2022 | 2025 | 建设稻虾产业全产业链农田水利工程88处；稻虾米生产能力和优质粮油升级工程30万亩，实现年产稻虾米原粮32万吨；小龙虾精深加工生产线10条、稻虾产业仓储物流工程7.5万吨；稻虾文旅基地2处；打造“南县米市”“洞庭小龙虾”等稻虾产业品质品牌、溯源体系、产品研发品牌20个。 | 11.8 | 0.0 | 3.0 | 改扩建10万亩稻虾标准化生态种养基地，建设稻虾米、小龙虾加工生产线4条，完成助农文旅基地建设。 | 益阳市 |